Приложение № 2

к сводному отчету о реализации

муниципальных программ

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой  (план) | Фактическое значение за отчетный период (факт) | %  выпол  нения | Пояснения  (причины невыполнения) |
| **1** | **«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша»** | | | | | |
|  | Обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 83 | 83 | 100 |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по соотношению к средней заработной плате в регионе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1 | **Подпрограмма «Наследие»** | | | | | |
|  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве культурного наследия федерального, регионального и местного значения | % | 67 | 67 | 100 |  |
|  | Прирост количества библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Кандалакшская ЦБС», в т.ч. в Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области, по сравнению с предыдущим годом |  | 8,9 | 8,9 | 100 |  |
|  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда |  | 19 | 19 | 128 |  |
|  | Количество памятников и воинских захоронений, для которых оформлены охранные зоны | Ед. | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Число книговыдач (в том числе удаленным пользователям) МБУ «Кандалакшская ЦБС» на 1,0 жителей в год | Тыс. ед. | 9,2 | 9,26 | 100,6 |  |
|  | Увеличение количества посещений структурных подразделений МБУ «Кандалакшская ЦБС» на 1 жителя в год | Тыс. ед. | 2,25 | 2,26 | 100,4 |  |
|  | Доля структурных подразделений МБУ «Кандалакшская ЦБС», в которых обеспечен доступ к услугам в сфере культуры для инвалидов и другим маломобильным группам населения | % | 33 | 33 | 100 |  |
|  | Увеличение посещаемости МБУ «Музей истории города Кандалакша» на 1 жителя в год | % | 0,36 | 0,36 | 100 |  |
|  | Наличие и использование интернет-ресурсов для информационного сопровождения деятельности МБУ «Музей истории города Кандалакша» | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2 | **Подпрограмма «Искусство»** | | | | | |
|  | Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий, включая посещения занятий членами клубных формирований, по сравнению с предыдущим годом | % | 3,6 | 3,6 | 100 |  |
|  | Прирост числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 23 | 23 | 100 |  |
|  | Темп роста количества участников клубных формирований, по сравнению с предыдущим годом | % | 2,3 | 2,3 | 100 |  |
|  | Наличие и использование интернет-ресурсов для информационного сопровождения культурно-досуговых учреждений |  | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Количество структурных подразделений МБУ ДК «Металлург», в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция или модернизация | Ед. | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Количество единиц оборудования (инструментов, светового оборудования, оргтехники, сценических костюмов) приобретено для культурно-досуговой деятельности | Ед. | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Количество филиалов МБУ ДК «Металлург», в которых обеспечен доступ к услугам в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| **2** | **«Вовлечение молодежи в социальную практику»** | | | | | |
|  | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленных на самореализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 85 | 82 | 97 |  |
|  | Удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в общественной, предпринимательской и инновационной деятельности, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 22,0 | 25,0 | 114 |  |
|  | Количество молодежных и детских общественных объединений, получивших государственную поддержку | Ед. | 13 | 13 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия по развитию потенциала талантливой молодежи, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет |  | 24 | 20 | 83 |  |
|  | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического направления , в общей численности молодежи от 14 до 30 лет |  | 39 | 37 | 95 |  |
|  | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений в подростково-молодежной среде в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |  | 43 | 46 | 107 |  |
|  | Количество родителей обучающихся учебных заведений городского поселения, для которых проведены мероприятия, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений в подростково-молодежной среде |  | 480 | 504 | 105 |  |
|  | Количество структурных подразделений МБУ ЦССРМ «Гармония», соответствующих нормам СанПиН | Ед. | 4 | 1 | 25 | Большинство структурных подразделений учреждения расположены в жилых зданиях, что не позволяет провести работы по планировке и оборудованию третьего санузла |
|  | Количество единиц оборудования (оргтехники, спортивного т туристического инвентаря), приобретенного для деятельности МБУ ЦССРМ «Гармония» | Ед. | 4 | 95 | 2375 |  |
|  | Доля структурных подразделений МБУ ЦССРМ «Гармония», в которых обеспечен доступ к услугам в сфере молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 14,3 | 14,3 | 100 |  |
| **3** | **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша»** | | | | | |
|  | Количество ежегодно проведенных массовых физкультурных и спортивных мероприятий | Шт. | 92 | 92 | 100 |  |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | 19,3 | 24,2 | 125,4 |  |
|  | Количество участников спортивно-массовых физкультурных мероприятий | Тыс. | 3,2 | 4,1 | 128,1 |  |
|  | Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, на предприятиях, учреждениях | Чел. | 8800 | 8079 | 91,8 |  |
|  | Количество спортивных сооружений | Шт. | 65 | 66 | 101,5 |  |
|  | Единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений к всероссийскому показателю |  | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями к всероссийскому показателю:  - спортивные залы 3,5  - пл. сооружения 19,5  - бассейн 750 кв.м. |  | 2,3  5,6  160 | 3,1  5,6  160 | 135  100  100 |  |
| **4** | **«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»** | | | | | |
|  | Удельный вес МКД, в которых проведены мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению от общего количества домов (без учета ветхих и аварийных | % | 52 | 52 | 100 |  |
|  | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля объемов теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в объеме теплоэнергии, потребляемой на территории МО | % | 98 | 98 | 100 |  |
|  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 98 | 96 | 98 | Показатель отличается от планового в связи с тем, что РСО по объективным причинам, не смогли установить ОДПУ в том количестве, которое планировалось |
|  | Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащих ремонту | % | 62 | 62 | 100 |  |
|  | Количество отремонтированных инженерных объектов | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Износ инженерных сетей | % | 30 | 30 | 100 |  |
| **4.1** | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»** | | | | | |
|  | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля объемов теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме теплоэнергии, потребляемой на территории МО | % | 98 | 98 | 100 |  |
|  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 98 | 98 | 100 |  |
|  | Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, в общем количестве МКД, подлежащих оснащению на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета теплоэнергии, в общем количестве МКД, подлежащих оснащению на территории МО | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды, в общем количестве МКД, подлежащих оснащению на территории МО | % | 100 | 90 | 90 | Отсутствие технической возможности установки общедомовых приборов учета по причине ненадлежащего состояния внутридомовых сетей, а также ветхости и аварийности |
|  | Доля ветхих водопроводных сетей к общей протяженности сетей водоснабжения | % | 13 | 13 | 100 |  |
|  | Доля ветхих канализационных сетей к общей протяженности сетей водоотведения | % | 13 | 13 | 100 |  |
| **4.2** | **Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района** | | | | | |
|  | Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащих ремонту | % | 62 | 62 | 100 |  |
|  | Количество отремонтированных инженерных объектов | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Количество аварий | Ед. | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Износ инженерных сетей | % | 30 | 30 | 100 |  |
|  | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 85 | 85 | 100 |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | М. | 2009,76 | 2009,76 | 100 |  |
| **5** | **«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования городское поселение Кандалакша»** | | | | | |
|  | Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир | Кв.м./  чел. | 28,2 | 28,2 | 100 |  |
|  | Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | Чел. | 334 | 334 | 100 |  |
|  | Удовлетворенность населения муниципального образования городское поселение Кандалакша благоустройством территории | (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Удовлетворенность населения муниципального образования городское поселение Кандалакша деятельностью органов местного самоуправления в отношении оперативности устранения аварийных ситуаций на коммунальных объектах | (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Уровень благоустроенности муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в соответствии с региональными нормами градостроительного проектирования Мурманской области | % | 55 | 55 | 100 |  |
|  | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в % отношении к общей площади жилого фонда | % | 2,9 | 2,9 | 100 |  |
|  | Увеличение количества земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | Ед. | 22 | 22 | 100 |  |
|  | Доля устраненных аварийных ситуаций на сетях, находящихся в собственности муниципального образования, в общем количестве сложившихся аварийных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **5.1** | **Подпрограмма «Благоустройство городских территорий муниципального образования городское поселение Кандалакша»** | | | | | |
|  | Уровень благоустроенности муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области | % | 55 | 55 | 100 |  |
|  | Объем убранных несанкционированных свалок | Куб. м. | 150 | 150 | 100 |  |
|  | Количество убранных несанкционированных свалок | Шт. | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Количество благоустроенных мест общего пользования | Шт. | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Финансовое участие собственников помещений в благоустройстве дворовых территорий | (От 10% до 15%) да-1, нет-0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Количество кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии | Шт. | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Количество обслуживаемых детских площадок | Шт. | 32 | 32 | 100 |  |
|  | Количество установленных опор и светильников наружного освещения | Шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| **5.2** | **Подпрограмма «Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»** | | | | | |
|  | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | Тыс. кв. м. | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в % отношении к общей площади жилого фонда | % | 2,9 | 2,9 | 100 |  |
|  | Количество граждан, переселенных из непригодного жилищного фонда | Чел. | 150 | 160 | 107 |  |
|  | Процент расселенных аварийных домов от подлежащих расселению | % | 45 | 45 | 100 |  |
|  | Общая площадь помещений, подлежащих расселению | кв.м. | 3764,0 | 4095,1 | 109 |  |
|  | Количество снесенных аварийных домов | Ед. | 16 | 16 | 100 |  |
|  | Общая площадь территории индивидуального жилищного строительства, обеспеченных документами по планировке территории | Га | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Процент исполнения законодательства |  | 70 | 70 | 100 |  |
| **5.3** | **Подпрограмма «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»** | | | | | |
|  | Увеличение количества земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | Шт. | 22 | 22 | 100 |  |
|  | Количество земельных участков под объектами муниципальной собственности, в отношении которых проведены кадастровые работы |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Количество земельных участков, право аренды на которые предоставлено по результатам аукциона |  | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учёт |  | 15 | 15 | 100 |  |
|  | Площадь выявленных долей из земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Площадь невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Количество сформированных земельных участков, включенных в черту городского поселения Кандалакша генеральным планом |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Изготовление документов (в том числе карт-планов), необходимых для внесения сведений о границах муниципального образования, населённых пунктов, территориальных зонах в государственный кадастр недвижимости |  | 7 | 5 | 71 | Контракт заключен, работы не сделаны исполнителем контракта в срок |
|  | Количество земельных участков, сформированных для ИЖС, ЖС ДС |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Количество многодетных семей, получивших в собственность бесплатно земельный участок для ИЖС или ДС |  | 0 | 0 | 100 |  |
| **5.4** | **Подпрограмма «Поддержка и развитие коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района** | | | | | |
|  | Доля устраненных аварийных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество полученных положительных экспертиз на разработанную сметную документацию | Шт. | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Количество выездов по контролю работ по прокладке и ремонту подземных инженерных сетей, а также выполнению восстановительных работ при ликвидации аварий (в среднем на один случай) | раз | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Соответствие качества выполненных работ | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100 |  |
| **6** | **«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»** | | | | | |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций |  | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Количество участников (организаций, предприятий) мероприятий профилактической направленности |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество вопросов местного значения в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, профилактики терроризма и экстремизма | Ед. | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Количество подготовленных и обученных в области гражданской обороны | Чел. | 2750 | 2750 | 100 |  |
|  | Количество человек, прошедших подготовку и обучение способам защиты и действиям ЧС | Чел. | 2750 | 2750 | 100 |  |
|  | Доля населенных пунктов муниципального образования, в которых обеспечен требуемый уровень пожарной безопасности |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Мероприятия по противопожарной пропаганде проведенные среди населения, проживающего на подведомственной территории | Шт. | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Мероприятия по созданию условий для организации ДПО, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах |  | 1 | 1 | 100 |  |
| **7** | **«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша»** | | | | | |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 19,6 | 19,6 | 100 |  |
|  | Перевезено пассажиров общественным автомобильным и городским транспортом | Тыс. чел. | 2 520,0 | 2317,0 | 91,9 | Фактически сложившийся показатель перевезенных пассажиров. |
|  | Количество пострадавших в результате ДТП | Чел. | 81 | 80 | 101,3 |  |
|  | Доля протяженности участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт | % | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей) | Шт. | 0,62 | 0,62 | 100 |  |
|  | Количество ДТП (на тысячу автомобилей), | ДТП/ тыс. авт. | 56 | 56 | 100 |  |
| **7.1** | **Подпрограмма « Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Кандалакша»** | | | | | |
|  | Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт, реконструкция | % | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
|  | Площадь улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние | Кв. м. | 2000 | 2000 | 100 |  |
|  | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние | Кв. м. | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Количество искусственных сооружений в нормативном состоянии | Шт. | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Количество строящихся мостов | Шт. | 0 | 0 | 100 |  |
| **7.2** | **Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения муниципального образования городское поселение Кандалакша»** | | | | | |
|  | Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским транспортом  (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей) |  | 0,62 | 0,62 | 100 |  |
|  | Сохранение количества обслуживаемых социально-значимых муниципальных маршрутов | Шт. | 6 | 6 | 100 |  |
|  | Доля выполненных рейсов относительно рейсов, утвержденных расписанием | % | 99,0 | 99,0 | 100 |  |
|  | Оборудование остановочных пунктов маршрутными указателями | Шт. | 0 | 0 | 100 |  |
| **7.3** | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района"** | | | | | |
|  | Количество ДТП. (на тысячу автомобилей) |  | 56 | 56 | 100 |  |
|  | Количество приобретенных и установленных дорожных знаков |  | 115 | 115 | 100 |  |
|  | Количество обустроенных пешеходных переходов | Шт. | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Количество установленных пешеходных ограждений | Шт. | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Протяженность установленных пешеходных ограждений | М. | 250 | 250 | 100 |  |
| **8** | **«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша»** | | | | | |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша. | % | 4,1 | 4,1 | 100 |  |
|  | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, работников индивидуальных предпринимателей и самих предпринимателей в среднегодовой численности населения |  | 3,3 | 3,3 | 100 |  |
|  | Повышение уровня знаний у начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 11 | 11 | 100 |  |
|  | Доля муниципальных объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам МСП в качестве имущественной поддержки, от общего количества муниципальных объектов недвижимого имущества, составляющих реестр имущественной поддержки |  | 41 | 37 | 90 | Расторгнуто 3 договора аренды муниципального недвижимого имущества |
|  | Количество городских ярмарок, выставок, конкурсов, направленных на стимулирование деятельности организаций потребительского рынка города Кандалакша |  | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Доля объемов размещения муниципальных заказов для МСП от общего объема размещенных муниципальных заказов, по итогам которых заключены муниципальные контракты |  | 65 | 52 | 80 |  |
| **9** | **«Информационное общество муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»** | | | | | |
|  | Доля опубликованных в СМИ и(или) в сети Интернет нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество выпусков муниципального печатного СМИ | Шт. | 52 | 51 | 98 | По фактическому количеству рабочих недель в году. |
|  | Доступность информационных сервисов |  | 98,7 | 98,7 | 100 |  |
| **10** | **«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами»** | | | | | |
|  | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | Тыс. руб. | 217 597,0 | 223 325,0 | 103 |  |
|  | Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме собственных доходов местного бюджета менее 70% | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Отклонение фактического объема собственных доходов от утвержденного плана менее 5% | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Отношение объема муниципального долга муниципального образования (за вычетом гарантий) к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений) менее 25 % | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Обеспечение в расходах местного бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Отклонение фактического объема расходов за счет собственных средств бюджета от утвержденного плана менее 10% | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Удельный вес расходов бюджета, формируемых программно-целевым методом | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования и расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
| **10.1** | **Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»** | | | | | |
|  | Отклонение фактического объема собственных доходов от утвержденного плана менее 5% | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Отношение объема муниципального долга муниципального образования (за вычетом гарантий) к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений) менее 25 % | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Обеспечение в расходах местного бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Наличие нормативного правового акта муниципального образования об основных направлений бюджетной политики муниципального образования | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Соблюдение сроков утверждения проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Количество нормативно-правовых актов в сфере финансового бюджетного регулирования приведенное в соответствие в связи с изменением бюджетного законодательства не менее 5 | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Планирование при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год объема муниципального долга с учетом ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Своевременное обслуживание кредитов, полученных муниципальным образованием | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Выполнение обязательств по исполнению решений судов, в том числе в части субсидиарной ответственности, по долгам муниципальных бюджетных учреждений | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
| **10.2** | **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»** | | | | | |
|  | Отклонение фактического объема расходов за счет собственных средств бюджета от утвержденного плана менее 10% | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Удельный вес расходов бюджета, формируемых программно-целевым методом | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Соблюдение принципов действующего бюджетного законодательства | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Анализ годовой (полугодовой, квартальной) отчетности в части принятых обязательств с целью недопущения образования просроченной кредиторской задолженности | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Размещение информация о результатах деятельности муниципальных учреждений, в сети Интернет и в СМИ | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Размещение информации о результатах деятельности органов местного самоуправления сети Интернет и в СМИ | Да -1 Нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
| **11** | **«Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»** | | | | | |
|  | Доля аттестованных муниципальных служащих от подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля объектов недвижимого имущества м.о. г.п. Кандалакша, вовлеченного в хозяйственный оборот в отчетном году к общему количеству объектов недвижимого имущества, не задействованного при осуществлении полномочий | % | 91 | 91 | 100 |  |
|  | Своевременность материально-технического и транспортного обеспечения работников ОМС для решения вопросов местного значения | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Годовой доход бюджета муниципального образования городское поселение Кандалакша от использования 1 кв. м. муниципального имущества, вовлеченного в коммерческий хозяйственный оборот | тыс. руб/ кв.м | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Исполнение планового годового объема бюджетных ассигнований выделенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселение Кандалакша Кандалакшского района проектирования Мурманской области | % | 90 | 99 | 110 |  |
|  | Отсутствие нарушений ПДД с участием водителей МКУ «МФЦ» | отсутствие-1/ наличие-0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Отсутствие нарушений правил техники безопасности работниками органов местного самоуправления муниципального образования городское поселения Кандалакша | отсутствие-1/ наличие-0 | 1 | 1 | 100 |  |
| **11.1** | **Подпрограмма «Осуществление функций по управлению муниципальным имуществом муниципального образования городское поселение Кандалакша»** | | | | | |
|  | Годовой доход бюджета МО гп Кандалакша от использования 1 кв.м. муниципального имущества, вовлеченного в коммерческий хозяйственный оборот | Тыс. руб. / кв. м. | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Доходы бюджета от сдачи в аренду имущества, в % к бюджетному заданию | % | 100 | 100,5 | 100,5 |  |
|  | Наличие реестра муниципального  Имущества | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Наличие утвержденного Прогнозного плана (программы) приватизации имущества | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Доходы бюджета от приватизации муниципального имущества | Млн. руб. | 3,0 | 3,1 | 103,3 |  |
| 11.2 | **Подпрограмма: «Повышение эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления муниципального образования городского поселения Кандалакша Кандалакшского района»** | | | | | |
|  | Исполнение планового годового объема бюджетных ассигнований выделенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселение Кандалакша Кандалакшского района | В % к годовому назначению | 90 | 99 | 110 |  |
|  | Соблюдение норматива расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, установленного Правительством Мурманской области | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Отсутствие нарушений ПДД водителями МКУ «КО» | да-1/ нет-0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Отсутствие нарушений правил техники безопасности работниками местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кандалакша | да-1/ нет-0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Проведение мероприятий по эффективности использования имущества, его сохранности, обеспечения качественного обслуживания и ремонта | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Проведение мероприятий по охране труда, технике безопасности комплексной безопасности | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Доля автотранспорта соответствующего техническим характеристикам от общего количества автомобилей | % | 90 | 90 | 100 |  |
|  | Численность муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Отсутствие случаев нарушений муниципальными служащими требований антикоррупционного законодательства | да-1/ нет-0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 12 | **«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»** | | | | | |
|  | Количество дворовых территорий | Ед. | 433 | 433 | 100 |  |
|  | Доля дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 7,7 | 7,7 | 100 |  |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | м.кв. | 13 283 | 13 283 | 100 |  |
|  | Доля благоустроенных территорий общего пользования | % | 5,88 | 5,88 | 100 |  |
|  | Трудовое участие в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц от минимального перечня работ | % | 10 | 10 | 100 |  |